|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Администрация**  **Костино-Быстрянского**  **сельского поселения**  **Морозовского района**  **Ростовской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |  |  | |
| 10 сентября 2013 года | | | № 44 | | |
| Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Костино-Быстрянского сельского поселения | | |  | | |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях упорядочения разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Костино-Быстрянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Костино-Быстрянского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственным лицам за ведение программных мероприятий при подготовке муниципальных программ Костино-Быстрянского сельского поселения, планируемых к осуществлению с 01.01.2014, руководствоваться данным Порядком.
3. Установить, что пункт 2 статьи 4 Приложения к настоящему постановлению применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2014:

4.1 постановление Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения от 06.06.2011 №19/5 «О порядке принятия решения о разработке

муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации , порядке проведения и критериях оценки эффективности

реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»;

4.2 постановление Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения от 31.03.2008 №11 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программАдминистрации Костино-Быстрянского сельского поселения»

5.Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному размещению на официальном сайте Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| Глава Костино-Быстрянского С.Н.Хлебников  сельского поселения |

Приложение

к постановлению Администрации

Костино-Быстрянского

сельского поселения

от 10.09.2013 № 44

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Костино-Быстрянского сельского поселения

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Костино-Быстрянского сельского поселения, а также контроля за ходом их реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

2.1. муниципальная программа Костино-Быстрянского сельского поселения (далее – муниципальная программа) – система мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам

осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики Костино-Быстрянского сельского поселения, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Костино-Быстрянского сельского поселения;

2.2.подпрограмма муниципальной программы – взаимосвязанные по целям,

срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, основные мероприятия;

2.3.ответственный исполнитель муниципальной программы –Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения(ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие участников муниципальной программы);

2.4.участник муниципальной программы – бюджетные учреждения Костино-Быстрянского сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе основные мероприятия, проводимые ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы и утверждается постановлением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения.

4. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах.

Статья 2. Требования к содержанию муниципальной программы

1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии социально-экономического развития Костино-Быстрянского сельского поселения.

2. Срок реализации муниципальной программы определяется периодом

действия стратегии социально-экономического развития Костино-Быстрянского сельского поселения.

3. Муниципальная программа содержит:

3.1.паспорт муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;

3.2.характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Костино-Быстрянского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

3.3.приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Костино-Быстрянского сельского поселения, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Костино-Быстрянского сельского поселения и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

3.4.прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

3.5.сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

3.6.перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных

проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Костино-Быстрянского сельского поселения), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы, которые утверждаются распоряжением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения (далее – методические рекомендации);

3.7.основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков

принятия необходимых нормативных правовых актов;

3.8.перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

3.9.информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы засчет средств местного бюджета, а также при наличии средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программ, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств местного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы);

3.10.описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

3.11методику оценки эффективности муниципальной программы;

3.12 порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

3.13.прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

3.14.обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

3.15.объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

1) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и

основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2) иметь количественное значение;

3) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

1) определяются на основе данных статистического наблюдения

2) установлены действующим законодательством.

6. В случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения, она также содержит:

6.1.обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации;

6.2.обоснование мер по координации деятельности Администрации поселения для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации соответствующих муниципальных программ;

6.3.объем расходов бюджета Костино-Быстрянского сельского поселения на реализацию соответствующих муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы при условии наличия подтверждения муниципальным нормативным правовым актом об утверждении соответствующих мероприятий муниципальной программы.

Статья 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Костино-Быстрянского сельского поселения.

2. Перечень муниципальных программ содержит:

2.1. наименования муниципальных программ;

2.2.наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

2.3.основные направления реализации муниципальных программ.

3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется ответственными исполнителями муниципальных программ в месячный срок со дня принятия Администрацией Костино-Быстрянского сельского поселения распоряжения о разработке муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы и согласовывается с Главой Костино-Быстрянского сельского поселения, но не позднее 15сентября текущего финансового года.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого

вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое

развитие Костино-Быстрянского сельского поселения.

5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

5.1.критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Костино-Быстрянского сельского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Костино-Быстрянского сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Костино-Быстрянского сельского поселения;

5.2.критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

5.3.критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

6. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с участниками в соответствии с методическими рекомендациями и согласовывается с Главой Костино-Быстрянского сельского поселения.

7. Проект постановления Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения об утверждении муниципальной программы (далее-проект) подлежит обязательному согласованию с Главой Костино-Быстрянского сельского поселения.

Проект, согласованный ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы, направляется на утверждение в порядке, установленном Регламентом Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения.

Состав материалов, представляемых с проектом определяется методическими рекомендациями.

Статья 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств местного бюджета и может осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается Решением Собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения о бюджете Костино-Быстрянского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу постановлением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения.

2. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Администрацией Костино-Быстрянского сельского поселения не позднее 15 октября текущего финансового года.

3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения о бюджете Костино-Быстрянского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения о внесении изменений в Решение Собрание депутатов об утверждении бюджета на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

5. Муниципальными программами может быть предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Костино-Быстрянского сельского поселения, на реализацию аналогичных муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным программам. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Костино-Быстрянского сельского поселения, на очередной финансовый год и на плановый период по поселениям, входящим в состав Костино-Быстрянского сельского поселения, и направлениям расходования средств отражается в соответствующих муниципальных программах.

Средства бюджетов поселений, входящим в состав Костино-Быстрянского сельского поселения, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет межбюджетных трансфертов из местного бюджета, отражаются в муниципальных программах в объеме не ниже установленного уровня софинансирования Решением Собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения от 21.12.2009 №27 «Об утверждении общего порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертах из бюджета поселения».

Статья 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации),

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их

сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается распоряжением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется

Администрацией Костино-Быстрянского сельского поселения.

4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет в Администрацию Костино-Быстрянского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

4.1. 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

4.2. за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

5. Отчет об исполнении плана реализации утверждается постановлением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения, подлежит размещению в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает с заинтересованными службами Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения проект постановления Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 апреля года, следующего за отчетным.

7. Годовой отчет должен содержать:

7.1. конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

7.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

7.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

7.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

7.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

7.6. информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

7.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

7.8. информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

7.9. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Костино-Быстрянского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

10. В случае принятия Администрацией Костино-Быстрянского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает соответствующий проект постановления Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения.

11.Постановление Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения об утверждении годового отчета подлежит размещению в срок, не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя в порядке, установленном Регламентом Администрацией Костино-Быстрянского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит предложение о внесении изменений в муниципальную программу Главе Костино-Быстрянского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

В случае одобрения предложения, ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в постановления Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения, утвердившие муниципальные программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Статья 6. Полномочия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1.1. обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

1.2. формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

1.3. организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Костино-Быстрянского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

1.4. представляет по запросу Главы Костино-Быстрянского сельского поселения, Собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения и Администрации поселения сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной программы;

1.5. подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и разрабатывает проект постановления об их утверждении;

1.6. подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, разрабатывает и согласовывает проект постановления Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения.

2. Участник муниципальной программы:

2.1. осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

2.2. представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

2.3. представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Главы Костино-Быстрянского сельского поселения, Собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения и Администрации поселения;

2.4. представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года

Приложение

к Порядку разработки,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Костино-Быстрянского

сельского поселения

ПАСПОРТ

муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения

- Наименование муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения;

- Ответственный исполнитель муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения;

- Участники муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения;

-Подпрограммы муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения;

- Программно-целевые инструменты муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения;

- Цели муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения;

- Задачи муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения;

- Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения;

- Этапы и сроки реализации муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения;

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения;

-Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Костино-Быстрянского сельского поселения.