|  | Российская Федерация Ростовская область Морозовский район Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «28» июля 2016 года | № 65 |

| «Об утверждении отчета за 1 полугодие 2016 года о реализации муниципальных программ Костино-Быстрянского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения от 10.09.2013 года  №44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Костино-Быстрянского сельского поселения», Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальных целевых программ Костино-Быстрянского сельского поселения за 1 полугодие  2016 года (приложение №1).

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Костино-Быстрянского сельского поселения | С.Н.Хлебников |
| --- | --- |

## Приложение №1

к Постановлению

Администрации Костино-Быстрянского

сельского поселения

№ 65 от «28» июля 2016г.

Отчет о реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2016 года

(по состоянию на 01.07.2016 года)

Костино-Быстрянское сельское поселение

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Постановление №67 от 09.10.2013г. | 173,7* | 0 | 0 | 173,7 * | 0 | 3,0* | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 0 |
| 2 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Постановление №64 от 09.10.2013г | 1547,9* | 0 | 0 | 1547,9* | 0 | 158,3* | 0 | 0 | 158,3 | 0 | 69,9 | 0 | 0 | 69,9 | 0 |
| 3 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения К-Быстрянского с/ п» | Постановление №60 от 09.10.2013г | 6927,6* | 0 | 0 | 6927,6* | 0 | 252,4* | 0 | 0 | 252,4 | 0 | 132,6 | 0 | 0 | 132,6 | 0 |
| 4 | «Развитие транспортной системы» | Постановление №65 от 09.10.2013г. | 13053,4* | 0 | 8735,0* | 4318,4* | 0 | 1384,1* | 0 | 163,0 | 1221,1 | 0 | 283,0 | 0 | 162,1 | 120,9 | 0 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» | Постановление №61 от 09.10.2013г. | 28723,1 * | 0 | 1211,9* | 27511,2* | 0 | 2720,3* | 0 | 0 | 2720,3 | 0 | 1577,7 | 0 | 0 | 1577,7 | 0 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | Постановление №62 от 09.10.2013г. | 423,6* | 0 | 0 | 423,6* | 0 | 26,5* | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 7 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Постановление №66 от 09.10.2013г. | 8553,9* | 0 | 7920,8 | 633,1* | 0 | 8553,9* | 0 | 7950,8 | 633,1 | 0 | 22,2 | 0 | 0 | 22,2 | 0 |
| 8 | «Муниципальная политика» | Постановление №68 от 10.10.2013г. | 329,5 * | 0 | 0 | 329,5* | 0 | 247,2* | 0 | 0 | 247,2 | 0 | 105,1 | 0 | 0 | 105,1 | 0 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» | Постановление №63 от 09.10.2013г. | 23534,7* | 0 | 0 | 23534,7* | 0 | 3467,9* | 0 | 0 | 3467,9 | 0 | 1577,4 | 0 | 0 | 1577,4 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 83 267,4* | 0 | 17 867,7* | 65 399,7* | 0 | 16 813,6* | 0 | 8 083,8 | 8 729,8 | 0 | 3 773,0 | 0 | 162,1 | 3610,9 | 0 |