Российская Федерация

Ростовская область Морозовский район

Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2016 г.                           № 97                        х. Костино-Быстрянский

| О подготовке проекта решения собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение», утвержденные решением Собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения от 25.12.2012 № 7 |  |
| --- | --- |

Руководствуясь предписанием министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 19.10.2016 № 26/3884

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект решения собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение», утвержденные решением Собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения от 25.12.2012 № 7 (далее – проект).

- Утвердить порядок, сроки проведения работ по подготовке проекта согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3.      Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию и  размещению на официальном сайте Костино-Быстрянского сельского поселения.

4.      Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Костино-Быстрянского

сельского поселения                                                                        С.Н. Хлебников

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Костино-Быстрянского сельского поселения от 08.11.2016  № 97

ПОРЯДОК И СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОСТИНО-БЫСТРЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

| N п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ Главой Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения. | 08.11.2016г. | Глава Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения Хлебников С.Н. |
| 2. | Подготовка проекта о внесении изменений в ПЗЗ, обеспечивающих в полной мере устранение нарушений, указанных в предписании министерства строительства области от 19.10.2016 №26/3884, и приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями градостроительного законодательства. | 16.11.2016г. | Глава Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения Хлебников С.Н. Специалист Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения Грецова Л.В. |
| 3. | Принятие Главой Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Собрание депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения. | 22.11.2016г. | Глава Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения Хлебников С.Н. |
| 4. | Утверждение новой редакции ПЗЗ Собранием депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения. | 25.11.2016г. | Собрание депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения. |
| 5. | Опубликование утвержденной редакции ПЗЗ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение утвержденной редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) на сайте Костино-Быстрянского сельского поселения в сети «Интернет». | 28.11.2016г. | Специалист Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения Грецова Л.В. |